## 63个项目进展
附件1
2015年1—7月郴州市工业大会战完成情况表
序号 | 县市区 | 项目名称 | 项目业主单位 | 市级联系领导 | 建设起止 年限 | 总投资（万元） | 2015年计划投资额（万元） | 1-7月完成投资额 （万元） | 1-7月 进度
1 | 经开区 | 银泰新能源汽车产业园项目 | 郴州银泰新能源汽车工业有限公司 | 易鹏飞 | 2015-2020 | 60000 | 20000 | 15600 | 78
2 | 苏仙区 | 郴州卷烟厂易地技改项目 | 湖南中烟工业有限责任公司郴州卷烟厂 | 瞿 海 李 评 张爱国 张扬平 | 2014-2017 | 170000 | 30000 | 12060 | 40.2
3 | 高新区 | 湖南明大炭素石墨制品项目 | 湖南明大炭素有限公司 | 刘和生 | 2015-2017 | 50000 | 10000 | 13850 | 138.5
4 | 资兴市 | 东江冷水集中供冷与电厂余热集中供热 | 南京枫叶能源（加拿大枫叶能源） | 钟本强 | 2015-2019 | 265000 | 20000 | 10000 | 50
5 | 资兴市 | 阀控式密封免维护蓄电池项目 | 郴州市耐普电源有限公司 | 钟本强 | 2014-2015 | 50000 | 20000 | 12000 | 60
6 | 永兴县 | 稀贵金属废渣回收利用 | 永兴金润有色金属有限公司 | 龚凤祥 | 2013-2016 | 36000 | 10000 | 9200 | 92
7 | 临武县 | 三十六湾综合治理项目 | 临武县南方矿业股份有限责任公司 | 首建中 | 2014-2016 | 146000 | 36400 | 31311 | 86.0192
8 | 北湖区 | 南方石墨技术改造项目 | 南方石墨有限公司 | 首建中 | 2013-2016 | 180000 | 10000 | 30000 | 300
9 | 安仁县 | 安仁县大金山工业小区（精细化工产业园）基础设施 | 安仁县泰成环保投资有限公司 | 李评 | 2013-2018 | 100000 | 15000 | 11300 | 75.3333
10 | 高新区 | 健康电子科技节能项目 | 湖南万信达科技制品有限公司 | 张爱国 | 2014-2016 | 40000 | 10000 | 7360 | 73.6
11 | 永兴县 | 低品位复杂物料清洁高效回收项目 | 郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司 | 张爱国 | 2013-2015 | 51000 | 20000 | 12700 | 63.5
12 | 汝城县 | 白云仙风电场建设项目 | 中国大唐集团能源有限公司 | 张爱国 | 2012-2015 | 45000 | 10380 | 16680 | 160.6936
13 | 高新区 | 总部经济园建设项目 | 上海中昆投资集团有限公司 | 张爱国 刘志伟 | 2013-2015 | 300000 | 50000 | 31680 | 63.36
14 | 北湖区 | 新田岭钨业4500D/T采选改扩建 | 湖南有色新田岭钨业有限公司 | 首建中 | 2010-2015 | 89000 | 15000 | 14000 | 93.3333
15 | 北湖区 | 搬迁改造项目 | 郴州烟叶复烤厂 | 首建中 | 2012-2015 | 98000 | 10000 | 7500 | 75
16 | 桂东县 | 华能寒口风电场项目二期 | 湖南华能桂东风电有限责任公司桂东县风电项目指挥部 | 张希慧 | 2014-2016 | 100000 | 50000 | 45000 | 90
17 | 资兴市 | 清兰高铁配件生产 | 长沙清兰产品设计有限公司 | 李双喜 | 2014-2016 | 30000 | 10000 | 7000 | 70
18 | 临武县 | 科技工业园三期工程开发项目 | 东佳电子有限公司 | 樊忠达 | 2013-2015 | 60000 | 20000 | 15180 | 75.9
19 | 高新区 | 中国银都—金贵白银城项目 | 郴州市金贵银业股份有限公司 | 窦翔燕 | 2015-2016 | 17000 | 12000 | 6570 | 54.75
20 | 资兴市 | 220kt/a锌冶炼废渣综合回收项目 | 湖南恒晟环保科技有限公司 | 谢元安 | 2013-2015 | 96900 | 37100 | 30000 | 80.8625
21 | 高新区 | 战略新兴产业孵化基地建设项目 | 郴州高科投资控股有限公司 | 李 庭 | 2014-2015 | 60000 | 30000 | 19600 | 65.3333
22 | 经开区 | 奥美森（郴州） 自动化 工业园 | 郴州奥美森投资有限公司 | 李庭 | 2011-2017 | 280000 | 10000 | 6800 | 68
23 | 苏仙区 | 苏仙风电场建设工程 | 国电电力湖南新能源开发有限公司 | 张扬平 | 2013-2015 | 43000 | 10000 | 10346 | 103.46
24 | 苏仙区 | 印刷生产线建设项目 | 郴州市诚信印务有限公司 | 张扬平 | 2015 | 10000 | 10000 | 6400 | 64
25 | 高新区 | 福城东谷电子商务仓储物流园 | 郴州东谷电子商务产业园有限公司 | 贺建湘 | 2015-2017 | 50000 | 10000 | 6540 | 65.4
26 | 宜章县 | 裕新多金属采选生产线项目 | 瑶岗仙矿业有限公司 | 雷纯勇 | 2013-2015 | 130000 | 30000 | 16000 | 53.3333
27 | 经开区 | 新型不锈钢特种焊条生产 | 湖南湘工焊材有限公司 | 陈方敏 | 2015-2017 | 28000 | 10000 | 6100 | 61
28 | 高新区 | 年产10000吨APT（苏打压煮-碱性萃取工艺）技术改造项目 | 郴州钻石钨制品有限公司 |  | 2015 | 10000 | 10000 | 7250 | 72.5
29 | 苏仙区 | 高斯贝尔产业园三期建设项目 | 郴州高视伟业科技有限公司 |  | 2013-2016 | 152000 | 20000 | 9000 | 45
30 | 苏仙区 | 深港高新工业园（一期） | 深港港隆投资有限公司郴州深港投资有限公司 |  | 2014-2015 | 30000 | 10000 | 9200 | 92
31 | 苏仙区 | 绿色环保节能建筑材料技术研发、生产示范基地建设项目（二期） | 郴州澳玛新型环保建材有限公司 |  | 2015 | 15000 | 15000 | 6400 | 42.6667
32 | 苏仙区 | 年产2万吨桐油深加工基地建设项目 | 郴州市国盛生物能源有限责任公司 |  | 2015 | 16000 | 16000 | 16665 | 104.1562
33 | 苏仙区 | 硫酸焙烧渣资源综合利用项目 | 郴州鍚涛化工有限公司 |  | 2015-2016 | 16500 | 10000 | 7000 | 70
34 | 苏仙区 | 道岔铺换机生产线和预应力混凝土轨枕生产线建设项目 | 湖南中创轨道工程装备有限公司 |  | 2015 | 10000 | 10000 | 9500 | 95
35 | 资兴市 | 企业创新创业基地及配套工程 | 资兴经济开发区 |  | 2015-2016 | 26000 | 20000 | 10000 | 50
36 | 资兴市 | 一期及二期石墨化技术改造 | 郴州杉杉新材料有限公司 |  | 2015 | 10000 | 10000 | 6500 | 65
37 | 资兴市 | 铧钢精密制造 | 铧钢精密制造有限公司 |  | 2015-2016 | 20000 | 10000 | 5500 | 55
38 | 资兴市 | 南方水泥鹏港混凝土分站 | 资兴百乐环保建材有限公司 |  | 2015 | 15000 | 15000 | 4500 | 30
39 | 桂阳县 | 黄沙坪宝岭多金属矿产资源综合利用井下采矿改扩建工程 | 黄沙坪矿业分公司 |  | 2014-2016 | 100000 | 20000 | 12000 | 60
40 | 桂阳县 | 中广核桂阳青兰风电场 | 中广核风电华中分公司 |  | 2014-2015 | 68000 | 15000 | 10500 | 70
41 | 桂阳县 | 天塘山风电场(子顶山风电场) | 湖南水利投资有限公司 |  | 2012-2016 | 75000 | 15000 | 9500 | 63.3333
42 | 桂阳县 | 鲁荷金风电场二期 | 湘电新能源有限公司 |  | 2014-2015 | 20000 | 10000 | 7600 | 76
43 | 宜章县 | 伯朗电梯（郴州）有限公司产业链项目 | 伯朗电梯（郴州）有限公司 |  | 2015-2018 | 180000 | 30000 | 18500 | 61.6667
44 | 宜章县 | 宜章经济开发区管委会产业承接园三期基础设施项目 | 宜章经济开发区管委会 |  | 2013-2015 | 35000 | 25000 | 14500 | 58
45 | 宜章县 | 红炮产业中心 | 湖南宜章红炮技术有限公司 |  | 2015 | 10000 | 10000 | 7200 | 72
46 | 宜章县 | 氟化学循环工业园弘源化工（二期）项目 | 宜章弘源化工有限责任公司 |  | 2014-2015 | 36400 | 16400 | 9580 | 58.4146
47 | 宜章县 | 生物材料研发制造基地项目 | 阳普医疗（湖南）有限公司 |  | 2013-2015 | 30000 | 15000 | 8800 | 58.6667
48 | 宜章县 | 睿通精细化工项目 | 蒙源精细化工有限公司 |  | 2015-2016 | 20000 | 10000 | 7600 | 76
49 | 永兴县 | 100kt/a有色金属废料综合回收利用项目 | 湖南永兴意水稀贵金属再生利用有限公司 |  | 2014-2016 | 106500 | 20000 | 12000 | 60
50 | 永兴县 | 次氧化锌及含锌烟尘的综合回收 | 永兴县荣鹏金属有限公司 |  | 2014-2016 | 100000 | 20000 | 6200 | 31
51 | 永兴县 | 稀贵金属废料循环利用高效回收 | 湖南众兴环保科技有限公司 |  | 2014-2016 | 38600 | 15000 | 12600 | 84
52 | 嘉禾县 | 湘江电镀中心建设项目 | 湖南湘江工具制造有限公司 |  | 2015-2016 | 15000 | 10000 | 8675 | 86.75
53 | 嘉禾县 | 铸友技改及余热发电项目 | 嘉禾县铸友工贸有限公司 |  | 2014-2016 | 18000 | 10000 | 6493 | 64.93
54 | 嘉禾县 | 专用汽车生产项目 | 嘉禾县成鑫汽配有限公司 |  | 2014-2015 | 11000 | 10000 | 4238 | 42.38
55 | 临武县 | 2500吨黄牛加工技术改造项目 | 临武县舜湘牛业发展有限公司 |  | 2015-2016 | 10000 | 10000 | 10500 | 105
56 | 汝城县 | 新型材料加工项目 | 汝城县宜丰新型材料厂 |  | 2015-2016 | 30000 | 20000 | 10100 | 50.5
57 | 汝城县 | 汝城县集益对面排铜钼多金属矿精深加工项目 | 湖南省邑金投资有限公司 |  | 2013-2015 | 33000 | 11000 | 9100 | 82.7273
58 | 汝城县 | 体育用品制造 | 汝城县阳光体育用品公司 |  | 2015 | 11000 | 11000 | 8740 | 79.4545
59 | 汝城县 | 风力发电项目 | 五凌电力公司 |  | 2015-2016 | 44055 | 10000 | 7800 | 78
60 | 安仁县 | 安仁县涌流皮具工业园 | 湖南涌流置业有限公司 |  | 2011-2016 | 100000 | 10000 | 7100 | 71
61 | 安仁县 | 新安环保工业园建设项目 | 湖南省圣博投资有限公司 |  | 2011-2016 | 70000 | 10000 | 6800 | 68
62 | 安仁县 | 零甲醛生态板 | 湖南万华生态板业有限公司 |  | 2014-2016 | 65000 | 10000 | 6500 | 65
| 合计 |  |  |  |  | 4131955 | 1015280 | 724918 | 71.4008

## 投资进展
附件2
2015年1—7月投资进展情况表
单位：万元
序号 | 单位 | 工业固定资产投资 |  |  | 工业技术改造投资 |  |  | 大会战项目投资
|  | 1—7月完成 | 同比增长（%） | 增幅 排序 | 1—7月完成 | 同比增长（%） | 增幅排序 | 2015年计划投资 | 1—7月完成 | 完成额 排 序 | 完成进度（﹪） | 进度排序 | 项目个数
1 | 北湖区 | 320920 | -3.6 | 10 | 289070 | -10.5 | 11 | 35000 | 51500 | 8 | 147.1429 | 1 | 4
2 | 苏仙区 | 614670 | 2.2 | 8 | 380519 | 113.7 | 1 | 131000 | 86571 | 2 | 66.0847 | 8 | 9
3 | 桂阳县 | 405851 | -6.2 | 11 | 135340 | 46.2 | 5 | 60000 | 39600 | 10 | 66 | 9 | 4
4 | 宜章县 | 579804 | 13.9 | 5 | 310569 | 52.9 | 4 | 136400 | 82180 | 4 | 60.3 | 12 | 7
5 | 永兴县 | 669997 | -0.5 | 9 | 509068 | 1 | 10 | 85000 | 52700 | 6 | 62 | 11 | 5
6 | 嘉禾县 | 233554 | 31.4 | 1 | 189543 | 113.3 | 2 | 30000 | 19406 | 13 | 64.6867 | 10 | 3
7 | 临武县 | 282310 | 2.6 | 7 | 161549 | 40.4 | 6 | 66400 | 56991 | 5 | 85.8298 | 3 | 3
8 | 汝城县 | 143318 | 7 | 6 | 63010 | 100.8 | 3 | 62380 | 52420 | 7 | 84.0333 | 4 | 5
9 | 桂东县 | 66906 | 27.2 | 2 | 7151 | 29.8 | 8 | 50000 | 45000 | 9 | 90 | 2 | 1
10 | 安仁县 | 242425 | 27 | 3 | 171800 | 25.2 | 9 | 45000 | 31700 | 11 | 70.4444 | 6 | 4
11 | 资兴市 | 717078 | 24.3 | 4 | 452795 | 31.3 | 7 | 142100 | 85500 | 3 | 60.1689 | 13 | 8
12 | 高新区 | [6 empty] | 132000 | 92850 | 1 | 70.3409 | 7 | 7
13 | 经开区 | [6 empty] | 40000 | 28500 | 12 | 71.25 | 5 | 3
| 合 计 | 4276833 | 8.1 |  | 2670414 | 32 |  | 1015280 | 724918 |  | 71.4008 |  | 63

## 前期项目
附件3
2015年1-7月7个前期工作项目调度表
序号 | 项目名称 | 项目业主单位 | 项目 所在地 | 市级联系领导姓名 | 计划建设起止年限 | 总投资 估算 （万元） | 2015年前期工作目标 | 1-7月进展情况 | 存在的问题及请求 | 解决安排
1 | “5080”煤化工 | 宜章天沅化工有限责任公司 广州市华达石化有限公司 广东鸿常益投资有限公司 | 宜章县 | 易鹏飞 张爱国 | 2015-2018 | 500000 | 完成征地，启动一期30万吨/年合成氨建设。 | 可研报告7月上旬交付，已开始编制环评、能评等准备工作。 | 1、明确省级化工园区； 2、需明确宜章县煤化工产业规划。以上两个问题应尽快明确，以备编制环评及备案之用。
2 | 郴州高新区宝石产业园 |  | 高新区 |  | 2016-2020 | 20000 | 完成规划设计文本。 | 完成了项目可行性研究分析稿、概念性规划设计和建筑效果图稿以及三维动画和效果图展示制作。 | 入园项目少 | 暂无项目落地，请求举全市之力招商引资引进珠宝产业入园。
3 | 郴州火电项目 | 神华国华电力公司 |  | 张爱国 | 2012-2019 | 870000 | 做好前期准备工作，完成项目可研工作，争取项目列入国家2015-2017年火电建设规划。 | 湖南省电力设计院正在收集项目可研评审资料。 | 目前全国电力整体上趋于饱和，国家2015-2018年是否再安排新建火电项目指标的难度比较大。请求市委市政府协调省委省政府主要领导，争取省里支持并上报该项目。
4 | 年产40万吨铅锌冶炼项目 | 湖南宇腾有色金属股份有限公司 | 桂阳县 | 张爱国 | 2014-2016 | 700000 | 完成环评批复。 | 本月无进展。
5 | 株冶转型升级改造项目 | 中国五矿株冶集团 |  |  |  | 300000 | 争取与五矿集团签署框架协议。 | 该项目正在对拟选场址进行电力、铁路、园区周边配套设施等方面情况核实。
6 | 厂区整体搬迁项目 | 郴州八达玻璃有限公司 | 桂阳县 |  | 2016 | 45000 | 征地已完成，青苗补偿已完成部分，房屋拆迁及迁坟工作正在进行。 | 职工安置工作基本完成，正在办理项目前期申报工作。
7 | 华润A厂燃气技改工程 | 华润A厂 | 资兴市 |  | 2016-2019 | 300000 |  | 本月无进展。
| 合计 |  |  |  |  | 2735000

## 进展及问题
附件4
2015年1-7月工业大会战项目进展及问题明细表表
序号 | 县市区 | 项目名称 | 项目进展情况说明 | 存在的主要问题
1 | 经开区 | 银泰新能源汽车产业园项目 | 完成年度投资计划的52%，项目一期已开工建设，已完成林业、用地手续报批，完成180亩土地征收工作，另148亩已完成勘测调界，正在协商蜂宝瑜山庄的拆迁补偿工作 | 业主资金难落实
2 | 苏仙区 | 郴州卷烟厂易地技改项目 | 1、场地平整和地基处理工程进度: 本月完成外购土回填4万m³，累计完成外购土回填62万m³；完成水泥粉煤灰碎石桩整体施工工作，累计5741根。 2、设计院本月底完成项目主体建筑工程及配套设施施工图设计工作，同步组织做好内部图审工作。 3、各专业组继续进行技术方案论证及设备、材料选型技术考察工作。 4、三路一河工程正在完成路基填筑。
3 | 高新区 | 湖南明大炭素石墨制品项目 | 正在进行征地拆迁工作，一期用地征地及民房拆迁已完成。
4 | 资兴市 | 东江冷水集中供冷与电厂余热集中供热 | 当月项目完成了项目奠基仪式、项目工地房屋租赁、土方测量等。
5 | 资兴市 | 阀控式密封免维护蓄电池项目 | A4厂房钢结构完成，B1厂房钢结构完成60%，A1厂房做基础承台。
6 | 永兴县 | 稀贵金属废渣回收利用 | 已完成电解铅车间、废渣无害处理生产线建设、变电站。在建铟镓锗冶炼车间、办公楼已进入主体工程建设阶段、开始安装废渣无害处理生产线设备。
7 | 临武县 | 三十六湾综合治理项目 | 生活区办公区建设已完工，水坝、35KV变电站已开基，井下水泵及水仓、选厂建安工程、尾矿库工程正在施工。
8 | 北湖区 | 南方石墨技术改造项目 | 正在进行井下技改。
9 | 安仁县 | 安仁县大金山工业小区（精细化工产业园）基础设施 | 1、完成道路土方工程施工1200米，完成道路建设土地报批80亩、企业用地报批200亩；2、园区配套生活小区（计103亩）前期工作已完成并加紧施工建设；3、接待考察客商15家、签订意向合同5家。
10 | 高新区 | 健康电子科技节能项目 | 2#室内外装修完工，4、6#厂房正在进行室内外装修；宿舍楼外装修完工。
11 | 永兴县 | 低品位复杂物料清洁高效回收项目 | 富氧侧吹生产线已开工生产，已建成熔炼炉、烟囱、渣料池、高压风机房。在建湿法回收生产系统、粗铋精炼车间、铋冶炼烟气冷却和收尘系统以及成品库、机修化验楼等配套设施。
12 | 汝城县 | 白云仙风电场建设项目 | 进场道路工程完成96%，24台机位已实现通车；升压站综合控制楼主体已完工，外墙真石漆已完成70%，室内装修已完成100%；升压站机电工程已完成主变、35KV开关柜、交直流一体化室、GIS等设备安装、调试，7月15日完成升压站倒送电工作；风机基础及平台工程：已完成21台风机基坑开挖和18个风机基础混凝土浇筑；风机箱变基础开挖9台，浇筑完成3台，安装2台；大件运输：主变、SVG、GIS、电气盘柜等主要电气设备全部到货，基础环25个全部到货，4套塔筒到货，4套风电主机到货；风机吊装：已完成12#、13#、14#共3台风机吊装；集电线路：已完成13#-14#-升压站集电线路敷设。首批3台机组已并网发电。
13 | 高新区 | 总部经济园建设项目 | 17#多层办公楼主体封顶、高层完成基础工程建设。完成建筑面积约7万平方米。 | 国土、规划手续未办理完成。
14 | 北湖区 | 新田岭钨业4500D/T采选改扩建 | 正在进行“三通一平”工作，设备招标、竖井工程已经完成。拆迁协议与迁坟协议已与村民签订。
15 | 北湖区 | 搬迁改造项目 | 打叶复烤联合工房及辅房主体已封顶，主车间、选叶车间、配方立体库和成品立体屋面安装已完成，生产工艺设备已进场安装。锅炉房主体已完工，现正进行内部装饰和设备安装。综合动力站房主体已封顶，基本具备设备安装条件；一级平台、6#、7#、8#、12#仓库群现正进行主体建设；9、10#仓库主体已完工，现进行装饰阶段。
16 | 桂东县 | 华能寒口风电场项目二期 | 风机吊装完成30台，并网发电19台，道路边坡绿化工程完成30%。
17 | 资兴市 | 清兰高铁配件生产 | 完成员工宿舍楼内外部分装修工程及部分道路硬化工程.完成一期工程决算，目前正与湖南中上新能源汽车有限公司洽谈合作协议。
18 | 临武县 | 科技工业园三期工程开发项目 | 等待市、县消防验收，完善附属工程及厂区内的绿化及形象工程。
19 | 高新区 | 中国银都—金贵白银城项目 | 厂房主体即将完工，综合楼正在打桩，仓库建设已基本完工
20 | 资兴市 | 220kt/a锌冶炼废渣综合回收项目 | 粗铅系统的安全生产与环保生产管理，生产粗铅2600吨，办公区域辅助设备更新，生产区域辅助设备完善。
21 | 高新区 | 战略新兴产业孵化基地建设项目 | 1、2、3、4、7、8、9、10号楼正在进行装修；6号楼已完成主体施工。
22 | 经开区 | 奥美森（郴州）自动化工业园 | 完成年度投资计划的68%，正在进行3栋厂房主体施工 | 公司资金紧张
23 | 苏仙区 | 苏仙风电场建设工程 | 完成11台风电机组吊装； 7月11日2台机组并网发电，截至7月底，共计5台机组并网发电。
24 | 苏仙区 | 印刷生产线建设项目 | 已完成厂房、办公楼的维修，订购了大部分设备。
25 | 高新区 | 福城东谷电子商务仓储物流园 | 厂区内道路程已完成。正在进行基建工程。
26 | 宜章县 | 裕新多金属采选生产线项目 | 项目已全面停工，无进展 | 项目后续建设资金落实难，向五矿有色中心汇报，筹措资金方案。
27 | 经开区 | 新型不锈钢特种焊条生产 | 完成年度投资计划的61%，已完成林业、用地手续报批，已完成用地征收，正在迁坟 | 需尽快完成用地三通一平
28 | 高新区 | 年产10000吨APT（苏打压煮-碱性萃取工艺）技术改造项目 | 已完成厂房建设
29 | 苏仙区 | 高斯贝尔产业园三期建设项目 | 职工住房建设，后营大道路基浇筑。
30 | 苏仙区 | 深港高新工业园（一期） | 正在建设厂房的地下室。
31 | 苏仙区 | 绿色环保节能建筑材料技术研发、生产示范基地建设项目（二期） | 矿山绿色治理工程基本完成，机制砂项目建设已完成大部分投资，预计8月底开始试生产。
32 | 苏仙区 | 年产2万吨桐油深加工基地建设项目 | 设备安装调试。
33 | 苏仙区 | 硫酸焙烧渣资源综合利用项目 | 土建工程已经完成70%，设备已经订货50%。
34 | 苏仙区 | 道岔铺换机生产线和预应力混凝土轨枕生产线建设项目 | 设备安装调试中。
35 | 资兴市 | 企业创新创业基地及配套工程 | 已完成4栋厂房打桩和办公楼地下室基础开挖，正在进行办公楼打桩。
36 | 资兴市 | 一期及二期石墨化技术改造 | 厂房、技术中心已建设完工，正采购设备。
37 | 资兴市 | 铧钢精密制造 | 完成了2个工厂和1个仓库的主体建设。
38 | 资兴市 | 南方水泥鹏港混凝土分站 | 搅拌炉基础、厂区护坡、护栏、路灯已完工，三通一平完成70%，即将进行搅拌炉安装。
39 | 桂阳县 | 黄沙坪宝岭多金属矿产资源综合利用井下采矿改扩建工程 | 正在进行4#斜井以及1#斜井区域的地表土地调查及深部铅锌系统掘进工作，已完成“低品位钨钼多金属矿选矿新工艺工业试验”项目设备安装，进行工业试验调试。
40 | 桂阳县 | 中广核桂阳青兰风电场 | 由于部分手续尚未办完，导致7月不能如期开工。
41 | 桂阳县 | 天塘山风电场(子顶山风电场) | 一期完成25台机组安装并网发电，二期工程在等环评批文，进一步做好水土流失工作，前期工作基本完成。
42 | 桂阳县 | 鲁荷金风电场二期 | 正在进行风机吊装。
43 | 宜章县 | 伯朗电梯（郴州）有限公司产业链项目 | 试验塔已建到15层。
44 | 宜章县 | 宜章经济开发区管委会产业承接园三期基础设施项目 | 正在征收长冲4组800亩土地
45 | 宜章县 | 红炮产业中心 | 综合楼已经在做二层楼面混凝土浇灌 ；科研中心A#一楼混凝土浇灌完成。
46 | 宜章县 | 氟化学循环工业园弘源化工（二期）项目 | 已完成征地4.53亩
47 | 宜章县 | 生物材料研发制造基地项目 | 主体厂房外墙玻璃幕墙已全部完成，员工宿舍楼正在进行装修，正在建设配电房，321车间和419车间彩钢板、吊顶以及隔离基本完工，正在进行大门和门口广场设计。
48 | 宜章县 | 睿通精细化工项目 | 已完成四层水泥浇筑，正在进行第五层水泥浇筑。
49 | 永兴县 | 100kt/a有色金属废料综合回收利用项目 | 已完成阳极泥处理车间、原料制团干燥车间、2个原料仓库、铅电解精炼车间电子垃圾的破碎分离系统已、在建火法熔炼系统、真空炉车间。开始建设废物检测系统、废水处理系统、烟气脱硫处置系统等环保配套设施。
50 | 永兴县 | 次氧化锌及含锌烟尘的综合回收 | 完成回转窑焙烧车间、电铅仓库、尾气处理塔、供电系统。在建办公大楼、碱法脱氟氯车间、废水处理系统、锡生产车间。开始筹备锌浸出净化车间、锌电积车间建设。
51 | 永兴县 | 稀贵金属废料循环利用高效回收 | 完成两栋钢构厂房、2个循环水系统污水处理站、一个容量10万吨的标准渣库、原料辅料仓库、废气制酸制氧系统。在建设轻型材料加工工艺生产线、锡冶炼系统、铅火法精炼及电解精炼车间。
52 | 嘉禾县 | 湘江电镀中心建设项目 | 办理征地相关手续，制订建设方案
53 | 嘉禾县 | 铸友技改及余热发电项目 | 厂房建设已完成工程总量的93%、设备购置28台
54 | 嘉禾县 | 专用汽车生产项目 | 完成厂房建设，设备购置32台
55 | 临武县 | 2500吨黄牛加工技术改造项目 | 准备做污水处理工程，正在安装机械设备。
56 | 汝城县 | 新型材料加工项目 | 项目已完成征地150亩（其中厂房占地20亩），项目立项和环评已经完成；国土用地手续已经办理；办公板房已全部完；厂房建设已完工，二条生产线烘干窑已封顶，窑车焊接完成；机械设备已经全部订购，并已到位，正在安装机械设备；环保设备设施已经完工。预计一个月既可试生产。
57 | 汝城县 | 汝城县集益对面排铜钼多金属矿精深加工项目 | 二期项目征地已全面完成；立项、环评和林地手续已经办理；引水工程正在实施，已完成总工程的850%；征山工作已经完成；通村公路路道建设已立项，已完成规划设计，路面扩宽改造已完成路面建设，已完成总工程的95%,8月底可完工；二期新选厂50亩征地已经完成，已完成土石方8500万余方，护坡1100万余方，预计年底可完工；尾砂坝正在办理相关手续，尚未动工。
58 | 汝城县 | 体育用品制造 | 项目征地、立项、环评已经完成；相关手续已经办理；土地平整已经完成;厂房框架已经全部建成，外装修全部完成，正在进行内装修，机构设备已经订购，部分已到位。
59 | 汝城县 | 风力发电项目 | 项目于2014年4月28日取得县发改局核准批复，2014年8月5日正式开工建设。目前，项目进场道路及场内道路主体工程施工已全部完工；升压站综合控制楼主体建设、外墙贴砖和室内装修均已完成；升压站机电工程主变、35KV开关柜、交直流一体化室、GIS等设备安装已完成；25个风机基础、箱变基础及风机吊装平台均已完工；升压站绿化工程和办公桌椅、生活家居安装均已完成；已完成升压站机电设备安装、调试，具备倒送电条件；完成6台风机吊装，累计完成19台风机吊装；已完成第三组集电线路敷设施工，累计完成90%；送出工程已完成10个塔基砼浇筑施工，累计完成24级塔基砼浇筑。
60 | 安仁县 | 安仁县涌流皮具工业园 | 宿舍、厂房建设已基本完成，拜奥威项目8月份上旬将动工。
61 | 安仁县 | 新安环保工业园建设项目 | 俊衡、兆天宿舍楼打好桩，已通过土方设计图规划评审，准备建设施工围墙。
62 | 安仁县 | 零甲醛生态板 | 土建已全部完成，正在调整工艺流程，准备安装新设备。 | 融资难