**湖南省携手行动组委会**

**2016年“携手行动”实施方案**

**一、指导思想**

在2014年、2015年“携手行动—湖南省企业家志愿者助力中小微企业活动”（以下简称“携手行动”）顺利开展基础上，根据湖南省经信委《湖南省2016年扶助小微企业专项行动》（湘经信中小企业服务[2016]79号）、《关于印发<2016年“精准服务进园区”>活动方案的通知》（湘经信中小企业服务[2016]209号）文件中“开展携手行动服务”的要求，对中小微企业开展扶助活动。2016年携手行动以“结对子，送政策、送服务、送技术‘进企业、进园区’”为核心，以“精准、精细、精品、精益”为理念，帮助我省小微企业朝“专精特新”方向又好又快发展。

**二、工作目标**

以“四类百场三百家”为工作目标，即聚焦人力资源、投融资、“互联网+”和市场营销四类中小微企业需求领域，聚集企业家导师、行业专家资源100人以上，年度举办100场以上中小微企业服务需求对接活动，帮助300家以上的中小微企业与导师、专家结对，为其提供针对性帮助服务和平台资源对接，并从中选取50家“专精特新”中小微企业进行长期跟踪帮扶。

**三、实施思路**

2016年携手行动按照“完善服务标准、整合社会资源、聚焦四类服务、搭建对接平台”的总体工作实施路径,借助湖南省经信委、湖南省人社厅、湖南省工商联等部门政策和资源优势，按照“组织发动—资源征集—企业需求调研—帮扶活动—活动总结”的整体活动流程在全省14个市州全面开展。

**四、活动形式**

（1）导师面对面：根据前期对中小微企业服务需求分类归依，组织有共同服务需求的小微企业家们（人数不超过15名）与相关行业的企业家导师、行业专家们面对面，问诊把脉，现场解答，促成中小微企业与导师结对，持续帮扶。

（2）登门求教：组织有共性服务需求的中小微企业家们（一批不超过5个企业）到结对企业家的企业或结对行业专家的机构学习请教，促成服务需求的深度对接与持续帮扶。

（3）导师进企业（企业巡诊）：针对中小微企业提出的明确服务需求，匹配相应的导师或行业专家深入中小微企业现场指导。

**五、工作计划**

2016年“携手行动”按五阶段实施，分别为“组织发动—资源征集—企业需求调研—帮扶活动—活动总结”。前面四个阶段，在各地州市企业聚集区交替开展。将以长沙、株州、湘潭、岳阳、衡阳、益阳6市州作为活动开展的重点区域，活动形式以“面对面”、“登门求教”、“ 导师进企业（企业巡诊）”等形式为主，安排导师专家走进企业或园区进行深度诊断，结成企业与导师专家的帮扶对子；其它市州则由“携手行动”项目组统一制定标准和流程，提供导师、专家资源，以市州中心、园区为主导，围绕区域内企业的具体需求开展帮扶，以“导师走进企业”为主要活动形式，帮助企业与导师、专家的结成帮扶对子。

（一）总体时间计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **活动**  **阶段** | **日期和目标** | **主要任务** |
| 1 | 组织发动阶段 | 5月 | 1、下发活动组织通知。  2、组织携手行动启程仪式。  3、完成各地州市组织发动阶段工作； |
| 2 | 资源征集阶段与企业需求调研 | 5-6月  完成100名导师、行业专家征集、完成500家企业的需求调研 | 1、征集企业家志愿者、服务机构和行业专家志愿者团队，增强服务能力。  3、向各州市、园区征集中小微企业的服务需求，并进行分析整理  4、对导师、合作机构进行携手行动的服务指导与培训 |
| 3 | 帮扶对接实施阶段 | 6月份至11月份  安排100场次对接活动、完成300家企业与导师、专家结对服务工作 | 1、开展导师面对面、导师进企业（企业巡诊）、登门求教等接对帮扶对接活动；  2、完成250家企业与导师结对。  3、完成50家“专精特新”的企业与导师结对。  4、建设中小微企业、导师、机构在线互动帮扶工具平台。 |
| 4 | 活动总结阶段 | 12月25日前完成经验总结工作，12月30日前完成效果评价工作 | 1、活动总结。 2、效果评价。 （1）对市州服务中心活动组织效果的评价。 （2）对特定企业参与活动扶助的前后对比。 （3）对参与机构对活动支持有效性的评价。 （4）对企业家志愿者和行业专家等参与活动的评估。 |

（二）活动组织计划

2016年“携手行动”各类帮扶活动开展，以三厅合作为契机，以长沙、株州、湘潭、岳阳、衡阳、益阳6市州作为活动开展的重点区域，活动形式以“面对面”、“登门求教”、“ 导师进企业（企业巡诊）”等形式为主，安排导师专家走进企业或园区进行深度诊断，结成企业与导师专家的帮扶对子；其它市州则由“携手行动”项目组统一制定标准和流程，提供导师、专家资源，以市州中心、园区为主导，围绕区域内企业的具体需求开展帮扶，以“导师走进企业”为主要活动形式，帮助企业与导师、专家的结成帮扶对子。

经过与市州、合作园区等深入交流，活动组织预排如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **市州、合作园区** | | **模式** | **场次** | **接对数量** |
| 1 | 长沙地区 | 金荣工业园 | 登门求教、企业巡诊、面对面 | 10 | 30 |
| 开福区 | 登门求教、企业巡诊、面对面 | 6 | 18 |
| 长沙医药健康产业园 | 登门求教、面对面、企业巡诊 | 4 | 12 |
| 商协会 | 登门求教、面对面、企业巡诊 | 50 | 150 |
| 2 | 株洲地区 | | 登门求教、面对面、企业巡诊 | 5 | 15 |
| 3 | 湘潭地区 | | 登门求教、面对面、企业巡诊 | 5 | 15 |
| 4 | 岳阳、衡阳、邵阳 | | 登门求教、面对面、企业巡诊 | 7 | 21 |
| 5 | 其他市州 | | 企业巡诊 | 8 | 24 |
| 6 | **合计** | |  | **100场** | **300对** |

具体将根据实际情况，每月初排出本月计划并在事先预告。



“携手行动”组委会

2016年5月25日